## Proyecto
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo | Dias
Nomina | Presentación de la nomina | 20 | 2 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| CRUD de la nómina | 4 | 3 | alta | 4 | 60 | 11245802 | 8
| Calculo de Devengado | 2 | 6 | alta | 3 | 45 | 8434352 | 6
| Calculo de prestaciones | 2 | 7 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Cálculo de deducciones | 2 | 6 | alta | 3 | 45 | 8434352 | 6
| Calculo de salario | 4 | 10 | alta | 1 | 45 | 8434352 | 6
| Cálculo de comisión por ventas | 3 | 9 | alta | 3 | 30 | 8434352 | 4
| Registro de Nomina | 4 | 4 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Buscar Nómina | 4 | 4 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Actualizar Datos Nomina | 4 | 5 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Borrar Nómina | 4 | 4 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
Venta | Presentación de la información del vehiculo | 5 | 5 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Cálculo de impuestos asociados | 3 | 7 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| CRUD del cliente | 4 | 3 | alta | 4 | 60 | 11245802 | 8
| CRUD del vendedor | 5 | 3 | alta | 4 | 60 | 11245802 | 8
| CRUD de la venta | 5 | 3 | alta | 4 | 60 | 11245802 | 8
| Presentación de información de venta | 6 | 6 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Registrar Venta | 8 | 6 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Consultar Venta | 8 | 8 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Actualizar Datos Venta | 8 | 6 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Borrar Venta | 8 | 6 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Registrar Cliente | 4 | 4 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Consultar Cliente | 4 | 5 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Actualizar Datos Cliente | 4 | 4 | alta | 2 | 30 | 5622901 | 4
| Borrar Cliente | 2 | 4 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Registrar Vendedor | 4 | 4 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Consultar Vendedor | 5 | 5 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Actualizar Datos Vendedor | 5 | 4 | alta | 3 | 45 | 8434352 | 6
| Borrar Vendedor | 2 | 4 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
Inventario | Presentación del inventario | 5 | 5 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| CRUD del inventario | 4 | 3 | alta | 4 | 60 | 11245802 | 8
| Busqueda de Disponibilidad Vehiculo | 12 | 5 | muy alta | 2 | 40 | 7497201 | 5
| Registro de Vehiculo | 10 | 4 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
| Actualizar Datos Vehiculo | 8 | 4 | alta | 3 | 45 | 8434352 | 6
| Borrar Vehiculo | 8 | 4 | alta | 1 | 15 | 2811451 | 2
[5 empty] | 70 | 1075 | 204298746 | 134
|  |  |  | Baja | 3.6
|  |  |  | Media | 8.2
|  |  |  | Alta | 15
|  |  |  | Muy alta | 20
|  |  |  | Factor nomina | 2.55
|  |  |  | Total horas tarea | 12
[5 empty] | horas tarea | costo mes ingeniero | valor mes ingeniero | valor tarea | valor hora ingeniero
|  |  |  | administración | 1.32 | 5000000 | 41000000 | 338250 | 256250
|  |  |  | diseño | 1.32 | 3500000 | 28700000 | 236775 | 179375
|  |  |  | desarrollo | 1.32 | 4000000 | 32800000 | 270600 | 205000
|  |  |  | pruebas | 2.64 | 3500000 | 28700000 | 473550 | 179375
|  |  |  | Instalación | 0.72 | 4000000 | 32800000 | 147600 | 205000
|  |  |  | documentación | 0.72 | 3500000 | 8925000 | 40162.5 | 55781.25
|  |  |  | totales | 8.04 | 23500000 | 172925000 | 1506937.5 | 187430.0373

## Cronograma
Modulo | Función | Dias | Fecha Inicio | Fecha Finalizacion
Nomina | Presentación de la nomina | 4 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 30 | 2018-06-25 | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 2018-11-25
| CRUD de la nómina | 8 | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 60
| Calculo de Devengado | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 45
| Calculo de prestaciones | 4 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 30
| Cálculo de deducciones | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 45
| Calculo de salario | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 45
| Cálculo de comisión por ventas | 4 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 30
| Registro de Nomina | 4 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 30
| Buscar Nómina | 4 | 2018-07-07 | 2018-07-10 | 30
| Actualizar Datos Nomina | 4 | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 30
| Borrar Nómina | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 15
Venta | Presentación de la información del vehiculo | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 15
| Cálculo de impuestos asociados | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 15
| CRUD del cliente | 8 | 2018-07-14 | 2018-07-21 | 60
| CRUD del vendedor | 8 | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 60
| CRUD de la venta | 8 | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 60
| Presentación de información de venta | 2 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 15
| Registrar Venta | 4 | 2018-08-05 | 2018-08-08 | 30
| Consultar Venta | 4 | 2018-08-08 | 2018-08-11 | 30
| Actualizar Datos Venta | 2 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 15
| Borrar Venta | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 15
| Registrar Cliente | 4 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 30
| Consultar Cliente | 2 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 15
| Actualizar Datos Cliente | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 30
| Borrar Cliente | 2 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 15
| Registrar Vendedor | 2 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 15
| Consultar Vendedor | 2 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 15
| Actualizar Datos Vendedor | 6 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 45
| Borrar Vendedor | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 15
Inventario | Presentación del inventario | 2 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 15
| CRUD del inventario | 8 | 2018-08-30 | 2018-09-06 | 60
| Busqueda de Disponibilidad Vehiculo | 5 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 40
| Registro de Vehiculo | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 15
| Actualizar Datos Vehiculo | 6 | 2018-09-11 | 2018-09-16 | 45
| Borrar Vehiculo | 2 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 15
valor tarea
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
Fecha Finalizacion = [Fecha Inicio]+[Dias]-1
Fecha Inicio = [Fecha Finalizacion, row above]

## Tareas
Modulos | Inventario | Nomina | Venta | Crud | Definicion Persistencia
Tareas | Presentación de Inventario | Calculo de deducciones | Presentación de información de vehículo | Nomina
| Registro de Vehiculo | Calculo de salario | Selección de Vehiculo | Venta
| Busqueda disponibilidad vehículo | Calculo de prestaciones | Cálculo de Impuestos asociados | Inventario
|  | Calculo de devengado | Presentación de información de venta
Modulo nomina
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo
| Calculo devengado | 2 | 1 | Bajo | 1 | 2
| Calculo de prestaciones | 2 | 1 | Bajo | 1 | 3
| Cálculo de deducciones | 2 | 1 | Bajo | 1 | 3
| Registro de vendedores | 4 | 1 | Bajo | 1 | 2
| Calculo de salario | 4 | 2 | Bajo | 1 | 3
| Tarea | Objetos | N°Objetos | Acciones | N°Acciones | Total Objetos
6 | Calculo de Devengado | Vista: Formulario Salario,Resultado Nomina | 2 | Ingresar Doc. Id. del Vendedor | 3 | 6
|  | Logica: Vendedor,Calculador Devengado | 2 | Solicitar Sueldo Base Vendedor
|  | Pers: CRUD Vendedor, CRUD Nómina | 2 | Calcular Devengado
7 | Calculo de Prestaciones | Vista: Formulario Salario,Resultado Nomina | 2 | Calcular Prestaciones Vendedor | 2 | 7
|  | Logica: Vendedor,Calculador Prestaciones,Calculador Devengado | 3 | Descontar Prestaciones al sueldo
|  | Pers:CRUD Vendedor, CRUD Nómina | 2
9 | Calculo de Comision de Ventas | Vista: Formulario Salario,Resultado Nomina | 2 | Asignar % Comision por venta | 3 | 9
|  | Logica: Vendedor,Ventas, Calculadora Ventas, Calculadora Comision | 4 | Calcular Comisión del Vendedor
|  | Pers: CRUD Vendedor, CRUD Nómina,CRUD Ventas | 3 | Calcular Sueldo c/Comision
6 | Calculo de Deducciones | Vista: Formulario Salario,Resultado Nomina | 2 | Calcular Deducciones | 3 | 6
|  | Logica: Vendedor, Calculadora Deducciones | 2 | Descontar Deducciones al sueldo
|  | Pers: CRUD Vendedor, CRUD Nómina | 2 | Asignar Deducciones
10 | Calculo de Sueldo | Vista: Formulario Salario,Resultado Nomina | 2 | Calcular Sueldo Final | 1 | 10
|  | Logica: Vendedor, Integrador elementos sueldo, elementos sueldo(4) | 6
|  | Pers: CRUD Vendedor, CRUD Nómina | 2
3 | CRUD Nomina |  | 3 | Registrar Nóminas | 4 | 3
|  | Logica CRUD Nomina |  | Actualizar Datos de Nómina
|  | Conexion BD |  | Consultar Info. de Nómina
|  | Almacen Info. Nomina |  | Eliminar Registro de Nómina
Modulo venta u orden pago
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo
Presentación de información de vehículo
Selección de Vehiculo
Cálculo de Impuestos asociados
Presentación de información de venta
| Tarea | Objetos | N°Objetos | Acciones | N°Acciones | Total Objetos
| Selección de vehiculo | Vista: Formulario selección, resultado selección, presentación info vehiculo | 3 | Ingresar Doc. Id. del Vendedor | 3 | 10
10 |  | Logica: Vendedor,Calculador impuesto, selección vehiculo | 3 | Vender vehiculo
|  | Pers: CRUD Vendedor, CRUD Inventario, CRUD Venta,CRUD Vehículo | 4 | Ver catalogo de vehiculos
| Calculo de impuestos | Vista: Formulario Impuesto,Resultado impuestos | 2 | Calcular impuestos | 1 | 7
7 |  | Logica: Calculador Impuestos, Vehiculo | 3
|  | Pers: CRUD venta | 2
| Presentación información de vehículo | Vista: resultado selección | 1 | Mostrar resultado selección vehiculo | 1 | 5
5 |  | Logica: Vendedor,Calculador impuesto, selección vehiculo | 3
|  | Pers:CRUD Vehiculo | 1
| Presentación de información venta | Vista: Resultado venta | 1 | Mostrar pre-venta | 1 | 6
6 |  | Logica: Calculador Impuestos, Vehiculo, cliente | 3
|  | Pers: CRUD cliente, CRUD Vehiculo | 2
| CRUD Venta u orden pago |  | 3 | Registrar ventas | 4 | 3
|  | Logica CRUD venta |  | Actualizar Datos de ventas
3 |  | Conexion BD |  | Consultar Info. de ventas
|  | Almacen Info. venta |  | Eliminar Registro de ventas
Modulo inventario
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo
Presentación de Inventario
Registro de Vehiculo
Busqueda disponibilidad vehículo
| Tarea | Objetos | N°Objetos | Acciones | N°Acciones | Total Objetos
| Registro de vehiculo | Vista: Formulario registro, resultado registro | 2 | Registro de vehiculo | 1 | 4
4 |  | Logica: registro vehiculo | 1
|  | Pers: CRUD Inventario | 1
| Busqueda disponibilidad vehiculo | Vista: Formuario busqueda, resultado busqueda | 2 | Buscar vehiculo | 1 | 5
5 |  | Logica: busqueda, Vehiculo | 2
|  | Pers: CRUD inventario | 1
| Presentación de inventario | Vista: resultado presentacion | 1 | Mostrar registro vehiculo | 2 | 5
5 |  | Logica: Inventario, busqueda, registro | 3 | mostrar busqueda disponibilidad
|  | Pers: CRUD inventario | 1
| CRUD Inventario |  | 3 | Registrar inventario | 4 | 3
3 |  | Logica CRUD inventario |  | Actualizar Datos de inventario
|  | Conexion BD |  | Consultar Info. de inventario
|  | Almacen Info. inventario |  | Eliminar Registro de inventario
| Nomina | Inv
| Registrar Nomina | Actualizar Datos Vehiculo
| Buscar Nómina | Borrar Vehiculo
Actualizar Datos Nomina
Borrar Nómina
Venta
| Registrar Venta | Registrar Cliente | Registrar Vendedor
| Actualizar Datos Venta | Actualizar Datos Cliente | Actualizar Datos Vendedor
| Borrar Venta | Consultar Cliente | Consultar Vendedor
|  | Borrar Cliente | Borrar Vendedor
| Tarea | Objetos | N°Objetos | Acciones | N°Acciones | Total Objetos | Campos
| Registro de Nomina | Vista: Formulario registro, resultado registro | 2 | Registrar Fecha Nomina | 2 | 4 | 4
|  | Logica: registro nomina | 1 | Registrar Vendedor Nomina
|  | Pers: CRUD Nomina | 1
| Buscar Nómina | Vista: Formulario busqueda, resultado busqueda | 2 | Buscar Nomina ID | 2 | 4 | 4
|  | Logica: buscador, resultado busqueda | 1 | Buscar Nomina Fecha
|  | Pers: CRUD Nomina | 1
| Actualizar Datos Nomina | Vista: Formulario busqueda nomina, formulario datos nomina | 2 | Actualizar Fecha Nomina | 2 | 5 | 4
|  | Logica: buscador,registro nomina | 2 | Actualizar Valor Nómina
|  | Pers: CRUD Nómina | 1
| Borrar Nómina | Vista: Formulario busqueda nomina, confirmacion borrar | 2 | Borrar Nomina por ID | 1 | 4 | 4
|  | Logica: registro nomina | 1
|  | Pers: CRUD Nomina | 1
| Actualizar Datos Vehiculo | Vista: Buscador Vehiculo, formulario datos vehiculo | 2 | Actualizar Placa | 3 | 4 | 8
|  | Logica: buscador,registro vehiculo | 1 | Actualizar Color Vehiculo
|  | Pers: CRUD Inventario | 1 | Actualizar Tipo Transmision
| Borrar Vehiculo | Vista: Buscador vehiculo, confirmacion borrar | 2 | Borrar Vehiculo por ID | 1 | 4 | 8
|  | Logica: registro vehiculo | 1
|  | Pers: CRUD Inventario | 1
| Registrar Venta | Vista: Formulario Venta, Resultado Venta | 2 | Registrar Venta Completa | 2 | 6 | 8
|  | Logica: registro venta | 1 | Registrar Venta Parcial (Cotizacion)
|  | Pers: CRUD Venta, CRUD Cliente,CRUD Vendedor | 3
| Actualizar Datos Venta | Vista: Buscador venta, formulario datos venta | 2 | Actualizar Fecha Venta | 2 | 6 | 8
|  | Logica: registro venta | 1 | Actualizar Estado Venta
|  | Pers: CRUD Venta, CRUD Cliente,CRUD Vendedor | 3
| Borrar Venta | Vista: Buscador Venta, Confirmacion borrar | 2 | Borrar Venta por ID | 1 | 6 | 8
|  | Logica: registro venta | 1
|  | Pers: CRUD Venta,CRUD Vendedor, CRUD Cliente | 3
| Consultar Venta | Vista: Buscador Venta, Resultado Venta | 2 | Buscar Venta por ID | 2 | 8 | 8
|  | Logica: Buscador, Resultados venta | 2 | Buscar Venta por fecha
|  | Pers: CRUD Venta, CRUD Cliente,CRUD Vendedor, CRUD Vehiculo | 4
| Registrar Cliente | Vista: Formulario Cliente, Resultado Registro Cliente | 2 | Registrar Cliente | 1 | 4 | 4
|  | Logica: registro cliente | 1
|  | Pers: CRUD Cliente | 1
| Actualizar Datos Cliente | Vista: Buscador Cliente, Formulario Datos Cliente | 2 | Actualizar Doc. ID de Cliente | 2 | 4 | 4
|  | Logica: registro cliente | 1 | Actualizar Nombre Cliente
|  | Pers: CRUD Cliente | 1
| Consultar Cliente | Vista: Buscador Cliente, Resultado Busqueda Cliente | 2 | Buscar Cliente por ID | 1 | 5 | 4
|  | Logica: buscador, resultado busqueda | 2
|  | Pers: CRUD Cliente | 1
| Borrar Cliente | Vista: Buscador Cliente, Confirmacion Borrar | 2 | Borrar Cliente por ID | 1 | 4 | 2
|  | Logica: registro cliente | 1
|  | Pers: CRUD Cliente | 1
| Registrar Vendedor | Vista: Formulario Vendedor, Resultado Registro Vendedor | 2 | Registrar Cliente | 1 | 4 | 4
|  | Logica: registro vendedor | 1
|  | Pers: CRUD Vendedor | 1
| Actualizar Datos Vendedor | Vista: Buscador, Formulario Datos Vendedor | 2 | Actualizar Doc. ID de Vendedor | 3 | 4 | 5
|  | Logica: registro vendedor | 1 | Actualizar Nombre Vendedor
|  | Pers: CRUD Vendedor | 1 | Actualizar Sueldo Base
| Consultar Vendedor | Vista: Buscador, Resultados Datos Vendedor | 2 | Buscar Vendedor por ID | 1 | 5 | 5
|  | Logica: buscador, resultado vendedor | 2
|  | Pers: CRUD Vendedor | 1
| Borrar Vendedor | Vista: Buscador Vendedor, Confirmar Borrar | 2 | Borrar Vendedor por ID | 1 | 4 | 2
|  | Logica: registro vendedor | 1
|  | Pers: CRUD Vendedor | 1

## Ejemplo
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo | Baja | 3.6
Modulo 1 | Función 1.1 | 15 | 6 | muy alta | 2 | 40 | 2776313 | Media | 8.2
| Función 1.2 | 5 | 2 | media | 2 | 16.4 | 1138288 | Alta | 15
| Función 1.3 | 14 | 1 | alta | 2 | 30 | 2082234 | Muy alta | 20
| Función 1.4 | 25 | 5 | muy alta | 2 | 40 | 2776313
| Función 1.5 | 15 | 5 | muy alta | 1 | 20 | 1388156 | Factor nomina | 2.55
| Función 1.6 | 30 | 5 | muy alta | 2 | 40 | 2776313 | Total horas tarea | 12
| Función 1.7 | 10 | 3 | alta | 5 | 75 | 5205586 |  | horas tarea | costo mes ingeniero | valor mes ingeniero | valor tarea | valor hora ingeniero
| Función 1.8 | 80 | 4 | muy alta | 8 | 160 | 11105250 | administración | 1.32 | 5000000 | 12750000 | 105187.5 | 79687.5
| Función 1.9 | 20 | 6 | muy alta | 2 | 40 | 2776313 | diseño | 1.32 | 3500000 | 8925000 | 73631.25 | 55781.25
Modulo 2 | Función 2.1 | 5 | 2 | media | 2 | 16.4 | 1138288 | desarrollo | 5.28 | 5000000 | 12750000 | 420750 | 79687.5
| Función 2.2 | 3 | 1 | baja | 2 | 7.2 | 499736 | pruebas | 2.64 | 3500000 | 8925000 | 147262.5 | 55781.25
| Función 2.3 | 12 | 4 | muy alta | 2 | 40 | 2776313 | Instalación | 0.72 | 4000000 | 10200000 | 45900 | 63750
| Función 2.4 | 36 | 2 | alta | 5 | 75 | 5205586 | documentación | 0.72 | 3500000 | 8925000 | 40162.5 | 55781.25
[5 empty] | 37 | 600 | 41644689 | totales | 12 | 24500000 | 62475000 | 832893.75 | 69407.8125