## Hoja1
Tareas | Roles
| Gerente de Calidad |  |  |  | Ingeniero de Calidad |  |  |  | Asistente Ing. Calidad
| R | A | C | I | R | A | C | I | R | A | C | I
Establecimiento de objetivos de pruebas | bar: Gerente de Calidad A; Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad R; Ingeniero de Calidad C
Redacción de plan de pruebas | bar: Gerente de Calidad A; Ingeniero de Calidad R; Ingeniero de Calidad C
Identificación de elementos a probar | bar: Gerente de Calidad A; Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad R; Ingeniero de Calidad C
Capacitación de empleados | bar: Gerente de Calidad I; Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad R
Armado del cronograma | bar: Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad R
Organización de criterios: Aceptación, Suspensión y Reanudación | bar: Gerente de Calidad C to Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad R
Diseño de entregables | bar: Gerente de Calidad R to Gerente de Calidad A; Ingeniero de Calidad R; Asistente Ing. Calidad C
Configuración de entornos | bar: Gerente de Calidad R; Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad C
Establecimiento de procedimientos de pruebas | bar: Gerente de Calidad I; Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad R
Prueba unitaria | bar: Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad C
Prueba de integración | bar: Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad C
Prueba de sistema | bar: Gerente de Calidad I to Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad C
Prueba de regresión | bar: Gerente de Calidad I; Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad R; Asistente Ing. Calidad C
Informe de pruebas | bar: Gerente de Calidad I; Ingeniero de Calidad A; Asistente Ing. Calidad R; Asistente Ing. Calidad C

## Hoja2
David Ricardo Cortes Leal. | Gerente de calidad
David Hernando Castro Santiago. | Ingeniero de calidad
Juan Sebastián Sanchez Mancilla. | Ingeniero de calidad
Óscar Iván Torres Pinto. | Asistente Ingeniero de calidad
Daniel Alfonso Vargas Ortiz. | Asistente Ingeniero de calidad